## 项目管理过程
知识领域 | 过程组
| 启动过程组 |  |  |  | 规划过程组 |  |  |  | 执行过程组 |  |  |  | 控制过程组 |  |  |  | 收尾过程组
| Process | Input | Tool&Technology | Output | Process | Input | Tool&Technology | Output | Process | Input | Tool&Technology | Output | Process | Input | Tool&Technology | Output | Process | Input | Tool&Technology | Output
项目整合管理 | 制定项目章程 |  |  |  | 制定项目管理计划 |  |  |  | 指导与管理项目工作 |  |  |  | 监控项目工作 |  |  |  | 结束项目或阶段
[9 empty] | 管理项目知识 |  |  |  | 实施整体变更控制
项目范围管理 |  |  |  |  | 规划范围管理 | [7 empty] | 确认范围
[5 empty] | 收集需求 | [7 empty] | 控制范围
定义范围
创建WBS
项目进度管理 |  |  |  |  | 规划进度管理 | [7 empty] | 控制进度
定义活动
排列活动顺序
估算活动持续时间
制定进度计划
项目成本管理 |  |  |  |  | 规划成本管理 | [7 empty] | 控制成本
估算活动成本
制定预算
项目质量管理 |  |  |  |  | 规划质量管理 |  |  |  | 管理质量 |  |  |  | 控制质量
项目资源管理 |  |  |  |  | 规划资源管理 |  |  |  | 获取资源 |  |  |  | 监控资源
[5 empty] | 估算活动资源 |  |  |  | 管理团队
建设团队
项目沟通管理 |  |  |  |  | 规划沟通管理 |  |  |  | 管理沟通 |  |  |  | 监督沟通
项目风险管理 |  |  |  |  | 规划风险管理
[5 empty] | 识别风险 |  |  |  | 实施风险应对 |  |  |  | 监控风险
实施风险定性分析
实施风险定量分析
规划风险应对
项目采购管理 |  |  |  |  | 规划采购管理 |  |  |  | 实施采购 |  |  |  | 监控采购
项目相关方管理 | 识别相关方 |  |  |  | 制定相关方参与计划 |  |  |  | 管理相关方参与 |  |  |  | 监督相关方参与